ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

QUALITY MANAGEMENT PLAN

BA: Покась Ілля  |  PM: Мурадян Руслан  |  Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 07.04.2026  |  Версія: 1.0

1. Критерії якості по кожному Deliverable

Для кожного артефакту визначено: хто перевіряє, як перевіряє, критерії якості та Definition of Done.

| ID | Фаза | Deliverable | Хто перевіряє | Як перевіряє | Критерії якості | Definition of Done | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Initiation | Project Charter | PM — Мурадян + клієнт (PO) | Перегляд документу командою, підписання клієнтом | Всі 9 розділів заповнені · Scope чітко визначений · Підпис клієнта наявний · Немає протиріч між розділами | Charter підписаний Наталією Кобринською та PM · Завантажений у GitHub (PM/) · Надісланий клієнту | Обов'язково |
| D-02 | Initiation | Stakeholders Matrix | PM — Мурадян | Перегляд повноти ідентифікації стейкхолдерів | Мінімум 8 стейкхолдерів · Power-Interest Grid заповнений · План комунікацій визначений для кожного · Немає стейкхолдерів без стратегії | 10 стейкхолдерів задокументовано · Документ у .docx та .md · Завантажений у GitHub (PM/) · Переглянутий PM | Обов'язково |
| D-03 | Initiation | Business Case (аналіз) | BA — Покась | Перевірка відповідності аналізу транскрипції клієнта | Проблема клієнта чітко сформульована · Бізнес-цілі відповідають словам клієнта · Обґрунтування вибору MVP-підходу наявне | Зафіксовано в Charter (розділ 2) · Затверджено PM · Не суперечить вимогам клієнта | Обов'язково |
| D-04 | Planning | WBS | BA — Покась + PM — Мурадян | 100% правило: всі роботи охоплені, без дублювань | 3 рівні деталізації · Кожен Work Package має виконавця і оцінку годин · Сума покриває весь scope Charter · Немає задач поза WBS | 60+ Work Packages задокументовано · Сума = 175 год · Завантажена у GitHub (BA/) · Погоджена з PM | Обов'язково |
| D-05 | Planning | Product Backlog + User Stories | BA — Покась + PM — Мурадян | INVEST-перевірка кожної User Story: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable | Кожна US у форматі Як/Хочу/Щоб · Мінімум 2 Acceptance Criteria на US · Всі Must Have фічі MVP покриті · SP оцінені за Fibonacci | 23 User Stories · 9 Epics · Всі завантажені у Jira як задачі · Документ у GitHub (BA/) · Переглянутий PM | Обов'язково |
| D-06 | Planning | Schedule Baseline (Gantt) | PM — Мурадян | Перевірка покриття всіх deliverables і реалістичності термінів | 8 тижнів · 6 мілстоунів задокументовано · Кожна задача WBS відображена · Сума не перевищує 2 місяці · Резерв часу врахований | Gantt завантажений у GitHub (PM/) · Мілстоуни погоджені командою · Версія 1.0 затверджена | Обов'язково |
| D-07 | Planning | Cost Baseline | PM — Мурадян + Dev — Мульков | Перевірка реалістичності оцінок через порівняння з ринковими цінами | Всі статті витрат задокументовані · Резерв 15% включений · Відповідає обмеженням бюджету клієнта · Оцінка погоджена з клієнтом | Документ у GitHub (PM/) · Клієнт ознайомлений · Немає прихованих витрат | Обов'язково |
| D-08 | Planning | Risk Register | PM — Мурадян | Перевірка повноти ризиків і реалістичності стратегій | Мінімум 8 ризиків · Кожен має власника · Стратегія + запасний план визначені · Матриця 5x5 заповнена | 8 ризиків задокументовано · Перегляд щосправжньому спринту · Завантажений у GitHub (PM/) | Обов'язково |
| D-09 | Planning | Communication Management Plan | PM — Мурадян | Перевірка покриття всіх стейкхолдерів і подій | Всі стейкхолдери з Matrix покриті · 8 комунікаційних подій описані · Канали і частота визначені · Процедура ескалації наявна | Документ у GitHub (PM/) · Погоджений командою · Клієнт ознайомлений з форматом комунікації | Обов'язково |
| D-10 | Planning | Lifecycle Visualization | BA — Покась + PM — Мурадян | Перевірка відповідності обраної методології проєкту | Adaptive/Scrum обґрунтований · Діаграма відображає всі фази · Обґрунтування чітке та відповідає вимогам клієнта | Документ у GitHub (PM/) · Діаграма відповідає Schedule Baseline | Обов'язково |
| D-11 | Planning | Jira Workflow | PM — Мурадян + BA — Покась | Перевірка наявності всіх User Stories у Jira і налаштування колонок | Проєкт створений · Колонки: To Do → In Progress → Review → Done · Всі 23 US як задачі · Розподілені по спринтах | Всі US у Jira · Sprint 1 сформований і готовий до старту · PM має доступ адміністратора | Обов'язково |
| D-12 | Execution | Прототип — Sprint 1 (Каталог, склад, адмін) | Dev — Мульков (QA) + BA — Покась (acceptance) | Functional testing по Acceptance Criteria кожної US · Demo клієнту | Всі Must Have US Sprint 1 виконані · Фільтри працюють · Склад оновлюється · Адмін може додати товар · Немає критичних багів | Всі US Sprint 1 переведені в Done у Jira · Demo прийнято клієнтом · Баги зафіксовані у Jira · Код залитий у репозиторій | Обов'язково |
| D-13 | Execution | Прототип — Sprint 2 (Кошик, оплата, доставка, popup) | Dev — Мульков (QA) + BA — Покась (acceptance) | End-to-end тест: покупець → каталог → кошик → оплата → підтвердження · Demo клієнту | Повний checkout flow без помилок · Оплата проходить у тестовому режимі · НП API повертає відділення · Popup з'являється і відправляє заявку | Всі US Sprint 2 у Done · E2E тест пройшов · Demo прийнято · Оплата протестована в sandbox | Обов'язково |
| D-14 | Execution | Прототип — Sprint 3 (Деплой, тести, продакшн) | Dev — Мульков (QA) + BA — Покась (acceptance) + PM | Регресійне тестування всього сайту · Acceptance testing з клієнтом · Перевірка продакшн-середовища | Сайт доступний за доменом · SSL активний · Всі фічі MVP працюють на продакшн · Мобільна версія коректна · Час завантаження < 3 сек | Сайт на продакшн · Клієнт перевірив і підтвердив · Жодних критичних багів · Тест-репорт сформований | Обов'язково |
| D-15 | Closure | Lessons Learned | PM — Мурадян (фасилітатор) | Retrospective зустріч всієї команди · Структура: добре / покращити / дії | Мінімум 3 позитивних спостереження · Мінімум 3 покращення · Конкретні дії з відповідальними · Участь всієї команди | Документ підписаний командою · Завантажений у GitHub · Представлений клієнту | Обов'язково |
| D-16 | Closure | Акт здачі-приймання | PM — Мурадян + клієнт (PO) | Фінальна презентація + підписання документу | Всі deliverables зі Charter здані · Клієнт підтвердив відповідність scope · Доступи передані · Жодних відкритих критичних питань | Акт підписаний Наталією Кобринською · Доступи до сайту, хостингу, домену передані · Проєкт закритий у Jira | Обов'язково |

2. Глобальний Definition of Done (DoD)

Універсальні критерії 'готовності' для трьох типів артефактів: документація, розробка (User Story) та реліз.

| Категорія | Критерії Definition of Done |
| --- | --- |
| Документація | 1. Документ відповідає шаблону і містить всі обов'язкові розділи 2. Версія, дата і автор зазначені в документі 3. Документ завантажений у відповідну папку GitHub (PM/ або BA/) 4. Документ переглянутий щонайменше одним іншим членом команди 5. Жодних орфографічних помилок в українській мові |
| User Story (розробка) | 1. Всі Acceptance Criteria виконані та протестовані 2. Код переглянутий (self-review або peer review) 3. Функціонал протестований на тестовому середовищі 4. Задача переміщена в колонку Done у Jira 5. Жодних критичних або High-пріоритетних багів не залишилось відкритими |
| Sprint | 1. Всі Must Have US спринту мають статус Done у Jira 2. Demo проведено і прийнято клієнтом (Наталією Кобринською) 3. Баги зафіксовані у Jira з пріоритетом 4. Sprint Review і Retrospective проведені 5. Backlog оновлений для наступного спринту |
| Продакшн (фінальний реліз) | 1. Сайт доступний за зареєстрованим доменом 2. SSL-сертифікат активний (HTTPS) 3. Час завантаження головної сторінки < 3 секунд 4. Мобільна версія відображається коректно (320px–768px) 5. Всі форми валідовані і надсилають дані коректно 6. Оплата протестована на реальній транзакції (мінімальна сума) 7. Доступи до хостингу, домену та адмін-панелі передані клієнту |

3. Процес QA — хто і коли тестує

Команда використовує 6-етапний процес забезпечення якості від розробки до продакшн-перевірки.

| Етап QA | Відповідальний | Що перевіряється | Коли | Інструменти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка | Dev — Мульков | Self-review коду · Unit-тести для критичних функцій (оплата, склад) | Щодня — при завершенні кожної задачі | Jira (переміщення задачі в Review) |
| Code Review | BA — Покась (функціональна перевірка) | Перевірка відповідності Acceptance Criteria · Тест на тестовому середовищі | При переміщенні задачі в Review | Jira + браузер (тестове середовище) |
| Sprint QA | Dev — Мульков | Функціональне тестування всього спринту · Регресія попереднього спринту | Останні 2 дні кожного спринту (перед Demo) | Чеклист у Jira · Тест-кейси в документі |
| Acceptance Testing | BA — Покась + клієнт (PO) | Перевірка що продукт відповідає вимогам Charter і User Stories | Demo з клієнтом (Т4, Т6, Т8) | Живий демонстрація · Список US для перевірки |
| Regression Testing | Dev — Мульков | Перевірка що нові зміни не зламали попередній функціонал | Sprint 3 (Т7–Т8) — перед фінальним релізом | Ручне тестування всіх Epics послідовно |
| Production Check | Dev — Мульков + PM — Мурадян | Перевірка продакшн-середовища · SSL · Швидкість · Мобільна версія | Після деплою (Т8) | Google PageSpeed · Браузер (Chrome DevTools mobile) · SSL checker |

4. Класифікація дефектів (Bug Severity)

Всі баги фіксуються у Jira з відповідним рівнем. Critical і High блокують Demo та реліз.

| Рівень | Опис | Дія команди | Блокує Demo/реліз? | Пріоритет у Jira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical | Сайт не працює / оплата не проходить / втрата даних | Виправити негайно (того ж дня) | Так — блокує Demo та реліз | Critical |
| High | Функціонал працює неправильно (каталог, кошик, авторизація) | Виправити в поточному спринті | Так — блокує Demo якщо не виправлено | High |
| Medium | Незначні помилки UI, неточності в текстах, помилки валідації | Виправити до кінця спринту | Ні — Demo може відбутися | Medium |
| Low | Косметичні дефекти, покращення UX, побажання клієнта | Додати до Backlogу наступного спринту | Ні | Low |

5. Принципи якості проєкту

| # | Принцип | Деталі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документація 25% — розробка 75% | Якість документів важлива, але основний результат — працюючий сайт. Не варто витрачати більше часу на папери ніж на код. |
| 2 | Demo = перевірка якості клієнтом | Кожен Sprint Review — це офіційна acceptance-перевірка. Клієнт бачить реальний продукт і підтверджує відповідність вимогам. |
| 3 | Definition of Done — не переговорна | Задача вважається виконаною тільки коли всі критерії DoD виконані. 'Майже готово' = не готово. |
| 4 | Баги фіксуються негайно | При виявленні бага — одразу Jira-задача з пріоритетом. Critical виправляється того ж дня, не переноситься. |
| 5 | Якість важливіша за кількість | Краще здати менше фічей, але якісно, ніж весь backlog із багами. Must Have > Should Have > Could Have. |

Quality Management Plan v1.0 | 10.04.2026 | BA: Покась Ілля | PM: Мурадян Руслан | Перегляд: після кожного спринту