ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

SCHEDULE BASELINE — Gantt-діаграма

PM: Мурадян Руслан  |  Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 10.04.2026  |  Версія: 1.0

1. Зведена таблиця фаз

| Фаза | Тижні | % часу | Відповідальний | Ключові deliverables | Критерій завершення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initiation | Т1 | 12.5% | PM + BA | Charter, Stakeholders Matrix, Business Case | Charter підписаний клієнтом |
| Planning | Т2 | 12.5% | PM, BA, Dev | WBS, Backlog, User Stories, Gantt, Cost, Risk, Comm, Lifecycle, Jira | Sprint Planning проведено |
| Sprint 1 | Т3–Т4 | 25% | Dev/QA | Каталог, облік складу, адмін-панель, авторизація | Demo клієнту прийнято |
| Sprint 2 | Т5–Т6 | 25% | Dev/QA | Кошик, оплата, доставка, popup, кабінет покупця | Demo клієнту прийнято |
| Sprint 3 | Т7–Т8 | 25% | Dev/QA + PM | Домен, хостинг, SSL, тестування, деплой | Сайт запущений на продакшн |
| Closure | Т8 | — | PM + вся команда | Презентація, акт, Lessons Learned, передача доступів | Акт підписаний клієнтом |

2. Легенда

| Initiation | Planning | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Closure | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Gantt-діаграма — 8 тижнів / 2 місяці

Т1–Т8 = тижні проєкту. Початок: 01.04.2026. Кожен тиждень ≈ 5 робочих днів. Спринти по 2 тижні.

| Завдання / Deliverable | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 INITIATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стейкхолдерів | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stakeholders Matrix | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Business Case (аналіз) | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Charter | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Milestone: Charter підписано | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 PLANNING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WBS + Product Backlog |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| User Stories (всі фічі MVP) |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Schedule Baseline (Gantt) |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Cost Baseline |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Risk Register |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Quality Mgmt Plan |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Communication Managment Plan |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Lifecycle Visualization |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Jira Workflow налаштовано |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
| Milestone: Sprint Planning #1 |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 03 EXECUTION — Sprint 1 (Т3–Т4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каталог товарів з фільтрами |  |  | Т3 | Т4 |  |  |  |  |
| Картка товару + галерея фото |  |  | Т3 | Т4 |  |  |  |  |
| Облік складу (розміри) |  |  | Т3 | Т4 |  |  |  |  |
| Адмін-панель (товари/склад) |  |  | Т3 | Т4 |  |  |  |  |
| Реєстрація / авторизація |  |  | Т3 | Т4 |  |  |  |  |
| Milestone: Demo Sprint 1 клієнту |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 03 EXECUTION — Sprint 2 (Т5–Т6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошик та оформлення замовлення |  |  |  |  | Т5 | Т6 |  |  |
| Оплата (картка / накладений) |  |  |  |  | Т5 | Т6 |  |  |
| Доставка (НП / кур'єр) |  |  |  |  | Т5 | Т6 |  |  |
| Popup-консультація |  |  |  |  | Т5 | Т6 |  |  |
| Особистий кабінет покупця |  |  |  |  | Т5 | Т6 |  |  |
| Milestone: Demo Sprint 2 клієнту |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 03 EXECUTION — Sprint 3 (Т7–Т8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домен + хостинг + SSL |  |  |  |  |  |  | Т7 | Т8 |
| Регресійне тестування (QA) |  |  |  |  |  |  | Т7 | Т8 |
| Баг-фікси та польшування UX |  |  |  |  |  |  | Т7 | Т8 |
| Деплой на продакшн |  |  |  |  |  |  | Т7 | Т8 |
| Milestone: Фінальне Demo клієнту |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 04 CLOSURE (Т8 фінал) |  |  |  |  |  |  |  | Т8 |
| Фінальна презентація / акт |  |  |  |  |  |  |  | Т8 |
| Lessons Learned |  |  |  |  |  |  |  | Т8 |
| Передача доступів клієнту |  |  |  |  |  |  |  | Т8 |
| Milestone: Проєкт закрито |  |  |  |  |  |  |  | + |

4. Реєстр мілстоунів

| ID | Milestone | Тиждень | Фаза | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Project Charter підписано | Т1 | Initiation | Наталія Кобринська підтверджує scope, цілі та обмеження проєкту — офіційний старт |
| M-02 | Sprint Planning #1 проведено | Т2 | Planning | Backlog готовий, команда має Jira-борд, Sprint 1 офіційно розпочато |
| M-03 | Demo Sprint 1 прийнято | Т4 | Sprint 1 | Каталог, облік складу і адмін-панель показані клієнту і отримали схвалення |
| M-04 | Demo Sprint 2 прийнято | Т6 | Sprint 2 | Кошик, оплата, доставка і popup-консультація прийняті клієнтом |
| M-05 | Сайт запущений на продакшн | Т8 | Sprint 3 | Домен, хостинг, SSL налаштовані — сайт доступний реальним користувачам |
| M-06 | Проєкт офіційно закрито | Т8 | Closure | Акт здачі-приймання підписаний, доступи передані, Lessons Learned сформовано |

Schedule Baseline v1.0 | PM: Мурадян Руслан | Затверджено: після підпису клієнта