ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu»

E-Commerce Platform

PROJECT CHARTER

| Клієнт / Product Owner | Наталія Кобринська — власниця фабрики «LiLu» |
| --- | --- |
| PM | Мурадян Руслан |
| BA | Покась Ілля |
| SA | Карась Альона |
| Dev/QA | Мульков Максим |
| Версія | 1.0 — Draft (потребує затвердження клієнтом) |
| Статус | На розгляді |

1. Загальна інформація

| Назва проєкту | Shoe Factory E-Commerce — сайт фабрики «LiLu» |
| --- | --- |
| Клієнт | Взуттєва фабрика «LiLu» (сімейний бізнес) |
| Замовник | Наталія Кобринська (власниця) |
| Виконавець | Команда 3Course-PROJECT |
| Тип продукту | E-Commerce веб-сайт з каталогом та системою замовлень |
| Методологія | Adaptive (Scrum) |
| Тривалість проєкту | 2 місяці |
| Географія продажів | Україна (виключно, на першому етапі) |
| Поточний канал продажів | Instagram (основний), офлайн-виробництво |

2. Контекст та бізнес-обґрунтування

Взуттєва фабрика «LiLu» — сімейний бізнес Наталії Кобринської, що пройшов шлях від невеликого виробництва до підприємства зі зростаючим попитом. На сьогодні основним каналом продажів є Instagram, що створює критичні операційні проблеми:

- Власники змушені вручну відповідати на запитання клієнтів про наявність розмірів, надсилати фото в особисті повідомлення

- Перевірка залишків на складі виконується вручну — менеджер фізично йде на склад

- Відсутня автоматизація прийому та обробки замовлень

- Зі зростанням попиту ручні процеси стають нестерпним навантаженням

Рішення — створення повноцінного інтернет-магазину, який автоматизує ці процеси та дозволить фабриці масштабуватися без пропорційного збільшення ручної роботи.

3. Цілі проєкту та критерії успіху

| # | Ціль | Опис | Критерій успіху |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизація продажів | Клієнти самостійно переглядають каталог, перевіряють наявність і оформлюють замовлення без звернення в Instagram | Оформлення замовлення без участі менеджера |
| 2 | Облік складу в реальному часі | Сайт автоматично відображає наявність кожного розміру кожної моделі; менеджер бачить актуальні залишки в адмін-панелі | Синхронізація складу без ручного контролю |
| 3 | Зручність для покупця | Якісні фото з усіх ракурсів, спливне вікно консультації, зручна навігація по каталогу | Покупець отримує всю інформацію на сайті |
| 4 | Швидкий запуск MVP | Базова версія сайту з мінімальними витратами, щоб основні кошти йшли у виробництво | Запуск у рамках 1 місяця |
| 5 | Масштабованість | Архітектура сайту повинна дозволяти додавання конструктора взуття у майбутньому без переробки всього рішення | Конструктор може бути доданий у другій фазі |

4. Scope проєкту

4.1 MVP — що входить до першого релізу

На основі запиту клієнта визначено такий MVP (мінімально життєздатний продукт):

| Блок функціоналу | Деталі |
| --- | --- |
| Каталог товарів | Літнє та зимове взуття; фото з усіх ракурсів; категоризація; фільтрація за розміром, кольором, сезоном |
| Облік складу | Відображення наявності кожного розміру в реальному часі; недоступні розміри позначаються як відсутні |
| Картка товару | Фото галерея, опис, вибір розміру, кнопка замовлення, наявність по розмірах |
| Кошик та замовлення | Додавання в кошик, оформлення замовлення, введення контактних даних та адреси доставки |
| Консультація (Popup) | Спливне вікно з пропозицією консультації — ключова вимога клієнта |
| Адмін-панель | Управління товарами, категоріями, залишками складу, перегляд замовлень |
| Технічне забезпечення | Реєстрація доменного імені, налаштування хостингу, SSL-сертифікат |

4.2 Поза Scope (перший реліз)

- Конструктор взуття (індивідуальне замовлення з вибором підошви, матеріалу, підкладу) — перспектива фази 2

- Мобільний додаток (iOS / Android)

- Інтеграція з маркетплейсами (Rozetka, Prom, OLX)

- Міжнародна доставка та мультивалютність

- Система лояльності, промокоди, знижки

- SEO-просування та рекламні інтеграції

- Інтеграція зі складськими або ERP-системами

4.3 Перспектива — Фаза 2

Клієнт явно зазначив бажання у майбутньому реалізувати конструктор індивідуального взуття:

- Вибір моделі взуття

- Вибір підошви

- Вибір матеріалу верху: шкіра, нубук, шкірозамінник

- Вибір типу підкладу: хутро або байка

5. Ключові зацікавлені сторони

| Стейкхолдер | Роль | Інтерес | Вплив на проєкт |
| --- | --- | --- | --- |
| Наталія Кобринська | Власниця фабрики, Product Owner, кінцевий замовник | Автоматизація, зростання продажів | Критичний — затверджує рішення |
| Чоловік (співвласник) | Співвласник сімейного бізнесу | Операційна ефективність | Високий |
| Менеджери фабрики | Користувачі адмін-панелі та консультанти | Зручність роботи, актуальні залишки | Середній |
| Кінцеві покупці | Цільова аудиторія магазину | Зручний перегляд, швидке замовлення | Непрямий (формують вимоги) |
| Команда розробки | PM, BA, Dev/QA | Якість продукту, дотримання термінів | Виконавчий |

6. Обмеження та припущення

6.1 Обмеження

| Тип | Опис обмеження |
| --- | --- |
| Бюджет | Клієнт наголосив на обмеженому бюджеті — основні кошти йдуть у виробництво. MVP має бути економічно обґрунтованим |
| Час | Термін розробки — 2 місяці. Клієнт очікує швидкий запуск |
| Команда | 3 особи: PM, BA, Dev/QA — кожен суміщає свою роль |
| Технічна база | У клієнта немає доменного імені та хостингу — все потрібно забезпечити з нуля |
| Контент | Фотографії товарів та описи надає клієнт — команда не займається фотозйомкою |

6.2 Припущення

- Клієнт вчасно надає фотоматеріали та описи товарів для наповнення каталогу

- Клієнт доступний для уточнення вимог протягом всього проєкту через чат

- Вибір платіжного шлюзу та служб доставки погоджується з клієнтом окремо

- Конструктор взуття реалізується в окремій фазі після запуску MVP

- Хостинг та домен обираються командою та погоджуються з клієнтом за бюджетом

7. Реєстр ключових ризиків

| ID | Ризик | Імовірність | Вплив | Пріоритет | Стратегія реагування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Клієнт не надає фото/описи вчасно затримка наповнення каталогу | Висока | Критичний | 🔴 Критичний | Погодити дедлайн надання матеріалів на старті; наповнювати тестовими даними паралельно |
| R-02 | Вимоги змінюються в процесі (scope creep) | Висока | Високий | 🟠 Високий | Зафіксувати scope у Charter; зміни тільки через погодження PM та клієнта |
| R-03 | Обмежений час (2 місяці) не встигнемо реалізувати весь MVP | Середня | Критичний | 🔴 Критичний | Чітка пріоритизація задач у Jira; щотижневий перегляд Backlog |
| R-04 | Клієнт очікує конструктор у першому релізі | Середня | Середній | 🟡 Середній | Явно зафіксовано в Charter: конструктор — фаза 2. Отримати письмове підтвердження |
| R-05 | Технічні складнощі з обліком складу в реальному часі | Середня | Високий | 🟠 Високий | SA визначає архітектурне рішення на старті; Dev реалізує спрощену версію якщо потрібно |

8. Команда проєкту

| Роль | Учасник | Ключові обов'язки |
| --- | --- | --- |
| PM | Мурадян Руслан | Планування спринтів, контроль термінів, комунікація з клієнтом, Schedule Baseline, Risk Register |
| BA | Покась Ілля | Збір і аналіз вимог, формування User Stories, WBS, Backlog, Scope Baseline |
| SA | Карась Альона | Архітектура системи, вибір технологічного стеку, технічна документація, діаграми |
| Dev/QA | Мульков Максим | Розробка прототипу (Vibecoding / Draftium), тестування, налаштування Jira Workflow |

9. Затвердження Project Charter

Підписуючи цей документ, сторони підтверджують, що ознайомлені з цілями, scope, обмеженнями та ризиками проєкту і погоджуються з ними.

| Роль | Ім'я та посада | Підпис та дата |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Клієнт) | Кобринська Наталія — власниця «LiLu» | _________________________ |
| Project Manager | Мурадян Руслан | _________________________ |