ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

RISK REGISTER

PM: Мурадян Руслан  |  Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 10.04.2026  |  Версія: 1.0

1. Реєстр ризиків

Шкала оцінки: Імовірність 1–5 (1=дуже низька, 5=майже гарантована). Вплив 1–5 (1=незначний, 5=критичний). Пріоритет = Імовірність × Вплив.

| ID | Категорія | Ризик | Імов. | Вплив | Пріоритет | Власник | Стратегія | Тригер | Реагування + запасний план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Scope | Клієнт вимагає конструктор взуття в MVP | 3 | 4 | Критичний | PM — Мурадян | Уникнення | Клієнт повторно згадує конструктор після підписання Charter | Конструктор явно зафіксовано як Фазу 2 в Charter. Нагадати клієнту при першій згадці і показати підписаний документ. Якщо наполягає — провести оцінку впливу на терміни і бюджет. Запасний план: Перенести частину Sprint 3 на конструктор, скоротивши обсяг тестування |
| R-02 | Ресурси | Відхід члена команди (SA Карась Альона) | 5 | 4 | Критичний | PM — Мурадян | Прийняття з планом | Учасник повідомляє про вихід або не виходить на зв'язок 2+ дні | Перерозподіл задач SA між BA (Покась) і Dev (Мульков). Архітектурна схема — Dev, Lifecycle Visualization — BA. Зафіксовано і вже реалізовано. Запасний план: PM бере частину координаційних задач SA |
| R-03 | Контент | Клієнт не надає фото та описи товарів вчасно | 4 | 5 | Критичний | BA — Покась | Зниження | До початку Sprint 1 (Т3) фото не отримані | Погодити дедлайн надання контенту при старті Planning. Наповнювати каталог тестовими даними паралельно з розробкою. Нагадування клієнту через Communication Plan. Запасний план: Запустити Sprint 1 з placeholder-фото, замінити реальними в Sprint 2 |
| R-04 | Терміни | Planning-фаза затягується більше 1 тижня | 3 | 5 | Критичний | PM — Мурадян | Уникнення | До кінця Т2 не завершено WBS або Backlog | Жорсткий дедлайн Planning = кінець Т2. Щоденний контроль прогресу через Jira. Якщо відставання — скоротити деталізацію документів, не терміни. Запасний план: Перенести Quality Plan на початок Sprint 1, розпочати розробку з базовим Backlogом |
| R-05 | Технічний | Складнощі з інтеграцією платіжного шлюзу | 3 | 4 | Високий | Dev — Мульков | Зниження | Інтеграція займає більше 3 днів або провайдер відмовляє | SA досліджує платіжні API на етапі Planning. Вибрати провайдера з готовим SDK (LiqPay або Fondy). Тестувати в sandbox-режимі з першого дня Sprint 2. Запасний план: Реалізувати тільки накладений платіж у Sprint 2, онлайн-оплату — Sprint 3 |
| R-06 | Технічний | Облік складу в реальному часі — технічна складність | 3 | 3 | Середній | Dev — Мульков | Зниження | Синхронізація залишків займає більше 4 днів розробки | SA проєктує архітектуру складу на початку Sprint 1. Якщо реальний час складний — реалізувати оновлення кожні 15 хв як проміжне рішення. Запасний план: Ручне оновлення залишків через адмін-панель як запасний варіант |
| R-07 | Комунікація | Клієнт недоступний для відповідей більше 2 днів | 2 | 3 | Середній | PM — Мурадян | Зниження | Відповідь на питання команди не отримана протягом 48 годин | Погодити з клієнтом максимальний час відповіді (24 год робочих) на етапі Communication Plan. PM надсилає нагадування через 24 год. Запасний план: Команда приймає рішення самостійно і фіксує для подальшого підтвердження |
| R-08 | Бюджет | Вартість хостингу / домену перевищує очікування | 2 | 2 | Низький | Dev — Мульков | Прийняття | Cost Baseline перевищено більш ніж на 15% | Dev готує Cost Baseline з резервом 15% в Planning. При виході за рамки — погодити зміни з клієнтом. Запасний план: Обрати дешевший хостинг-провайдер (Hostinger замість AWS) |

2. Матриця ризиків (Імовірність × Вплив)

По горизонталі — Імовірність (1→5), по вертикалі — Вплив (5→1). Комірки містять ID ризику.

| Вплив \ Імов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  | R-04 | R-03 |  |
| 4 |  |  | R-01, R-05 |  | R-02 |
| 3 |  | R-07 | R-06 |  |  |
| 2 |  | R-08 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

| Критичний (≥15) | Високий (8–14) | Середній (4–7) | Низький (1–3) |
| --- | --- | --- | --- |

Risk Register v1.0 | 10.04.2026 | PM: Мурадян Руслан