ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «LiLu» — E-Commerce Platform

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

BA: Покась Ілля  |  PM: Мурадян Руслан  |  Команда: 3Course-PROJECT  |  Дата: 10.04.2026  |  Версія: 1.0

1. Розподіл задач між учасниками команди

| Роль | Учасник | Основна відповідальність | Залученість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Мурадян Руслан | Планування, контроль, комунікація, Sprint Planning/Review/Retro, Risk Register | Всі спринти (паралельно) | Daily Standup щодня, Demo клієнту після кожного спринту |
| BA | Покась Ілля | Вимоги, User Stories, Backlog, acceptance testing, контент сайту, Lifecycle Visualization | Всі спринти (паралельно) | Acceptance testing в кожному спринті, наповнення каталогу в Sprint 3 |
| Dev/QA | Мульков Максим | Розробка всіх фічей MVP, архітектура, Jira, Cost Baseline, деплой, тестування | Sprint 1–3 (основний розробник) | Паралельно з BA і PM — команда не чекає, всі працюють одночасно |

Легенда кольорів відповідальних

| PM — Мурадян Руслан | BA — Покась Ілля | Dev/QA — Мульков Максим |
| --- | --- | --- |

2. Зведена таблиця по фазах

| Фаза | Тижні | Оцінка (год) | Відповідальні | Ключові deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Initiation | Т1 | 13 год | PM + BA | Stakeholders Matrix, Business Case, Project Charter |
| Planning | Т2 | 37 год | PM + BA + Dev | WBS, Backlog, User Stories, Gantt, Cost, Risk, Comm, Lifecycle, Jira |
| Sprint 1 | Т3–4 | 57 год | Dev + BA + PM | Каталог, фільтри, картка товару, облік складу, адмін-панель, авторизація |
| Sprint 2 | Т5–6 | 49 год | Dev + BA + PM | Кошик, оплата, доставка, popup-консультація, особистий кабінет |
| Sprint 3 | Т7–8 | 32 год | Dev + BA + PM | Домен, хостинг, SSL, тестування, баг-фікси, деплой, UX |
| Closure | Т8 | 8 год | PM + BA + Dev | Презентація, акт здачі, Lessons Learned, передача доступів |
| ВСЬОГО | 8 тижнів | 196 год | PM + BA + Dev | 11 deliverables фази Planning + повний MVP сайт |

3. Повна WBS — деталізація до рівня Work Package

Рівень 1 — Фаза (кольоровий заголовок) · Рівень 2 — Deliverable (світлий фон) · Рівень 3 — Work Package (↳ сірий)

| ID | Назва пакету робіт | Відповідальний | Год. | Фаза / Тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INITIATION | PM + BA | — | Тиждень 1 |
| 1.1 | Аналіз бізнес-кейсу | BA — Покась | 4 |  |
| 1.1.1 | ↳ Інтерв'ю зі стейкхолдером (блоки A–C) | BA — Покась | 2 |  |
| 1.1.2 | ↳ Аналіз транскрипції виступу клієнта | BA — Покась | 2 |  |
| 1.2 | Stakeholders Matrix | PM — Мурадян | 4 |  |
| 1.2.1 | ↳ Ідентифікація стейкхолдерів (10 осіб) | PM — Мурадян | 2 |  |
| 1.2.2 | ↳ Power-Interest Grid + план комунікацій | PM — Мурадян | 2 |  |
| 1.3 | Project Charter | PM — Мурадян | 5 |  |
| 1.3.1 | ↳ Формування scope, цілей, критеріїв | PM — Мурадян | 2 |  |
| 1.3.2 | ↳ Визначення ризиків і обмежень | PM — Мурадян | 2 |  |
| 1.3.3 | ↳ Підписання Charter клієнтом | PM — Мурадян | 1 |  |
| 2 | PLANNING | PM + BA + Dev | — | Тиждень 2 |
| 2.1 | Scope Baseline | BA — Покась | 12 |  |
| 2.1.1 | ↳ WBS — Work Breakdown Structure | BA — Покась | 4 |  |
| 2.1.2 | ↳ Product Backlog (всі фічі MVP) | BA — Покась | 4 |  |
| 2.1.3 | ↳ User Stories (формат As / I want / So) | BA — Покась | 4 |  |
| 2.2 | Schedule Baseline (Gantt) | PM — Мурадян | 5 |  |
| 2.2.1 | ↳ Gantt-діаграма (8 тижнів, 6 мілстоунів) | PM — Мурадян | 3 |  |
| 2.2.2 | ↳ Реєстр мілстоунів | PM — Мурадян | 2 |  |
| 2.3 | Cost Baseline | Dev — Мульков | 3 |  |
| 2.3.1 | ↳ Оцінка витрат (домен, хостинг, інструм.) | Dev — Мульков | 2 |  |
| 2.3.2 | ↳ Резерв 15% на непередбачені витрати | Dev — Мульков | 1 |  |
| 2.4 | Risk Register | PM — Мурадян | 4 |  |
| 2.4.1 | ↳ Ідентифікація ризиків (8 ризиків) | PM — Мурадян | 2 |  |
| 2.4.2 | ↳ Оцінка, власники, стратегії реагування | PM — Мурадян | 2 |  |
| 2.5 | Quality Management Plan | BA — Покась | 2 |  |
| 2.5.1 | ↳ Definition of Done для кожного deliverable | BA — Покась | 2 |  |
| 2.6 | Communication Management Plan | PM — Мурадян | 2 |  |
| 2.6.1 | ↳ Матриця комунікацій (8 подій, канали) | PM — Мурадян | 1 |  |
| 2.6.2 | ↳ Процедура ескалації (3 рівні) | PM — Мурадян | 1 |  |
| 2.7 | Lifecycle Visualization | BA — Покась | 2 |  |
| 2.7.1 | ↳ Adaptive/Scrum обґрунтування + діаграма | BA — Покась | 2 |  |
| 2.8 | Архітектурна схема системи | Dev — Мульков | 4 |  |
| 2.8.1 | ↳ Структура: frontend, backend, БД, API | Dev — Мульков | 2 |  |
| 2.8.2 | ↳ Вибір технологічного стеку | Dev — Мульков | 2 |  |
| 2.9 | Jira Workflow | Dev — Мульков | 3 |  |
| 2.9.1 | ↳ Налаштування проєкту, колонок, спринтів | Dev — Мульков | 2 |  |
| 2.9.2 | ↳ Заведення User Stories як задач у Jira | Dev — Мульков | 1 |  |
| 3 | EXECUTION — SPRINT 1 (Т3–Т4) | Dev + BA + PM | — | Тижні 3–4 |
| 3.1 | Каталог товарів | Dev — Мульков | 16 |  |
| 3.1.1 | ↳ Сторінка каталогу з пагінацією | Dev — Мульков | 6 |  |
| 3.1.2 | ↳ Фільтри: розмір, колір, ціна, стать | Dev — Мульков | 5 |  |
| 3.1.3 | ↳ Картка товару + галерея фото | Dev — Мульков | 5 |  |
| 3.2 | Облік складу в реальному часі | Dev — Мульков | 12 |  |
| 3.2.1 | ↳ БД залишків по розмірах і моделях | Dev — Мульков | 5 |  |
| 3.2.2 | ↳ Відображення наявності на картці товару | Dev — Мульков | 4 |  |
| 3.2.3 | ↳ Позначення відсутніх розмірів | Dev — Мульков | 3 |  |
| 3.3 | Адмін-панель (товари та склад) | Dev — Мульков | 10 |  |
| 3.3.1 | ↳ CRUD: додавання / редагування товару | Dev — Мульков | 5 |  |
| 3.3.2 | ↳ Управління залишками та категоріями | Dev — Мульков | 5 |  |
| 3.4 | Авторизація та реєстрація | Dev — Мульков | 8 |  |
| 3.4.1 | ↳ Реєстрація + верифікація email | Dev — Мульков | 4 |  |
| 3.4.2 | ↳ Вхід / вихід / відновлення паролю | Dev — Мульков | 4 |  |
| 3.5 | Підтримка Sprint 1 — BA | BA — Покась | 6 |  |
| 3.5.1 | ↳ Уточнення User Stories при розробці | BA — Покась | 2 |  |
| 3.5.2 | ↳ Acceptance testing US Sprint 1 | BA — Покась | 3 |  |
| 3.5.3 | ↳ Оновлення документації Backlog | BA — Покась | 1 |  |
| 3.6 | Управління Sprint 1 — PM | PM — Мурадян | 5 |  |
| 3.6.1 | ↳ Sprint Planning (розподіл задач у Jira) | PM — Мурадян | 1 |  |
| 3.6.2 | ↳ Daily Standup (координація щодня) | PM — Мурадян | 2 |  |
| 3.6.3 | ↳ Sprint Review — Demo клієнту | PM — Мурадян | 1 |  |
| 3.6.4 | ↳ Retrospective + оновлення Risk Register | PM — Мурадян | 1 |  |
| 4 | EXECUTION — SPRINT 2 (Т5–Т6) | Dev + BA + PM | — | Тижні 5–6 |
| 4.1 | Кошик та оформлення замовлення | Dev — Мульков | 10 |  |
| 4.1.1 | ↳ Додавання в кошик / видалення | Dev — Мульков | 4 |  |
| 4.1.2 | ↳ Форма checkout: контакти, адреса | Dev — Мульков | 4 |  |
| 4.1.3 | ↳ Email-підтвердження замовлення | Dev — Мульков | 2 |  |
| 4.2 | Оплата | Dev — Мульков | 10 |  |
| 4.2.1 | ↳ Інтеграція платіжного шлюзу (LiqPay/Fondy) | Dev — Мульков | 6 |  |
| 4.2.2 | ↳ Накладений платіж (вибір при checkout) | Dev — Мульков | 4 |  |
| 4.3 | Доставка | Dev — Мульков | 8 |  |
| 4.3.1 | ↳ Інтеграція API Нової Пошти | Dev — Мульков | 5 |  |
| 4.3.2 | ↳ Вибір способу доставки (кур'єр / НП) | Dev — Мульков | 3 |  |
| 4.4 | Popup-консультація | Dev — Мульков | 4 |  |
| 4.4.1 | ↳ Спливне вікно + форма заявки | Dev — Мульков | 3 |  |
| 4.4.2 | ↳ Налаштування тригерів показу popup | Dev — Мульков | 1 |  |
| 4.5 | Особистий кабінет покупця | Dev — Мульков | 6 |  |
| 4.5.1 | ↳ Профіль: дані, адреса доставки | Dev — Мульков | 3 |  |
| 4.5.2 | ↳ Історія замовлень зі статусами | Dev — Мульков | 3 |  |
| 4.6 | Підтримка Sprint 2 — BA | BA — Покась | 6 |  |
| 4.6.1 | ↳ Acceptance testing US Sprint 2 (checkout, оплата) | BA — Покась | 3 |  |
| 4.6.2 | ↳ E2E тест: каталог → кошик → оплата | BA — Покась | 2 |  |
| 4.6.3 | ↳ Уточнення вимог popup і кабінету | BA — Покась | 1 |  |
| 4.7 | Управління Sprint 2 — PM | PM — Мурадян | 5 |  |
| 4.7.1 | ↳ Sprint Planning Sprint 2 | PM — Мурадян | 1 |  |
| 4.7.2 | ↳ Daily Standup (координація щодня) | PM — Мурадян | 2 |  |
| 4.7.3 | ↳ Sprint Review — Demo клієнту | PM — Мурадян | 1 |  |
| 4.7.4 | ↳ Retrospective + моніторинг ризиків | PM — Мурадян | 1 |  |
| 5 | EXECUTION — SPRINT 3 (Т7–Т8) | Dev + BA + PM | — | Тижні 7–8 |
| 5.1 | Технічне налаштування продакшн | Dev — Мульков | 8 |  |
| 5.1.1 | ↳ Реєстрація доменного імені | Dev — Мульков | 1 |  |
| 5.1.2 | ↳ Налаштування хостингу | Dev — Мульков | 3 |  |
| 5.1.3 | ↳ SSL-сертифікат (HTTPS) | Dev — Мульков | 2 |  |
| 5.1.4 | ↳ Деплой на продакшн-сервер | Dev — Мульков | 2 |  |
| 5.2 | Регресійне тестування | Dev — Мульков | 6 |  |
| 5.2.1 | ↳ Тестування всіх модулів послідовно | Dev — Мульков | 4 |  |
| 5.2.2 | ↳ Баг-фікси після регресії | Dev — Мульков | 2 |  |
| 5.3 | UX-польшування | Dev — Мульков | 4 |  |
| 5.3.1 | ↳ Адаптивна верстка (mobile / tablet) | Dev — Мульков | 4 |  |
| 5.4 | Acceptance Testing та контент — BA | BA — Покась | 8 |  |
| 5.4.1 | ↳ Acceptance testing з клієнтом (Наталія) | BA — Покась | 3 |  |
| 5.4.2 | ↳ Наповнення каталогу реальним контентом | BA — Покась | 3 |  |
| 5.4.3 | ↳ Перевірка текстів, фото, описів товарів | BA — Покась | 2 |  |
| 5.5 | Управління Sprint 3 + підготовка Closure — PM | PM — Мурадян | 6 |  |
| 5.5.1 | ↳ Sprint Planning Sprint 3 | PM — Мурадян | 1 |  |
| 5.5.2 | ↳ Daily Standup (координація щодня) | PM — Мурадян | 2 |  |
| 5.5.3 | ↳ Фінальне Demo клієнту | PM — Мурадян | 1 |  |
| 5.5.4 | ↳ Підготовка акту здачі-приймання | PM — Мурадян | 2 |  |
| 6 | CLOSURE | PM + BA + Dev | — | Тиждень 8 |
| 6.1 | Здача проєкту — PM | PM — Мурадян | 3 |  |
| 6.1.1 | ↳ Фінальна презентація клієнту | PM — Мурадян | 2 |  |
| 6.1.2 | ↳ Підписання акту здачі-приймання | PM — Мурадян | 1 |  |
| 6.2 | Технічна передача — Dev | Dev — Мульков | 2 |  |
| 6.2.1 | ↳ Передача доступів (хостинг, домен, адмін) | Dev — Мульков | 1 |  |
| 6.2.2 | ↳ Технічна документація для клієнта | Dev — Мульков | 1 |  |
| 6.3 | Завершення проєкту — BA + PM | BA + PM | 3 |  |
| 6.3.1 | ↳ Retrospective + Lessons Learned | PM — Мурадян | 2 |  |
| 6.3.2 | ↳ Архівація документації в GitHub | BA — Покась | 1 |  |

WBS v1.0 | 10.04.2026 | BA: Покась Ілля | PM: Мурадян Руслан | Затверджено після Sprint Planning